## Tong quan Sprint
KẾ HOẠCH DỰ ÁN - PHÂN CHIA SPRINT (KỲ THỰC TẬP)
Hướng dẫn: Ô nền VÀNG là ô cần điền thông tin. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa). 3 dòng đầu (Sprint 1-3) tương ứng 3 sprint trong kỳ thực tập này; thêm dòng nếu dự án có nhiều sprint hơn.
STT | Sprint | Tên / Chủ đề Sprint | Mục tiêu chính | Vấn đề trọng tâm cần giải quyết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
1 | Sprint 1 | Chọn đề tài, setup & Baseline (0-shot, 1-shot, Few-shot) | Hiểu bài toán, bối cảnh nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng, đo baseline chưa fine-tune | Dữ liệu, verifier, prompt CoNR, đo PA/EA baseline | 2026-07-16 | 2026-07-29 | Hoàn thành | Đã xong 0/1/few-shot + prompt CoNR; phát hiện & sửa bug đánh giá table_*(row_name, none) ảnh hưởng ~12% test set, cần re-run lại baseline trong Sprint 2 trước khi so sánh.
2 | Sprint 2 | Fine-tuning (SFT, SFT + GRPO w/wo reasoning trace) | Huấn luyện model, cải thiện kết quả so với baseline | Sinh reasoning trace, SFT, thiết kế reward, chạy GRPO | 2026-07-30 | 2026-08-12 | Đang thực hiện | SFT wo/w reasoning trace đã xong; đang thử nghiệm dịch reasoning trace sang tiếng Anh để kiểm chứng giả thuyết ngôn ngữ trước khi làm GRPO.
3 | Sprint 3 | Multi-agent & Bàn giao | Mở rộng multi-agent (nếu kịp), hoàn thiện sản phẩm | Thiết kế multi-agent, demo, tài liệu, báo cáo | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Chưa bắt đầu | Cần baseline PA/EA đã re-run và checkpoint SFT/GRPO tốt nhất từ Sprint 2 trước khi bắt đầu.

## Sprint 1
SPRINT 1 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Hướng dẫn: Cột 'Vấn đề cần giải quyết' được gộp ô (merge) khi một vấn đề có nhiều câu hỏi nhỏ. Ô nền VÀNG là ô cần điền. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa).
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Chuẩn bị dữ liệu và hạ tầng cho bài toán numerical reasoning trên văn bản tài chính tiếng Việt | Nguồn dữ liệu nào phù hợp (chỉ VLSP 2025, hay kết hợp thêm FinQA tiếng Anh)? | Khảo sát VLSP 2025 NumQA + FinQA (Chen et al., 2021); merge/giữ song ngữ tùy notebook; đọc thêm paper PCPO (Chu et al., 2025) để tham khảo cách họ dùng FinQA làm augmentation | Có 2 phiên bản dữ liệu sẵn sàng (VLSP-only và VLSP+FinQA) cho các notebook thực nghiệm | Xem report/progress-log.md 16-20/7
2 |  | Cách format context (pre_text/table/post_text) và program cho model hiểu đúng cấu trúc dữ liệu là gì? | Thiết kế USER_MESSAGE_FRAME + SYSTEM_MESSAGE mô tả 10 operator (add/subtract/.../table_*) | Prompt tái sử dụng được cho mọi notebook 0/1/few-shot và SFT
3 | Cài đặt evaluator đo Program Accuracy (PA) và Execution Accuracy (EA) đúng chuẩn VLSP/FinQA | Cách tính PA/EA theo đúng protocol chính thức (không tự chế parser) là gì? | Ban đầu tự viết parser thủ công; sau đó tìm và dùng lại evaluate.py gốc từ repo FinQA (Chen et al., 2021), viết notebooks/evaluate/scorer.py với 5 điều chỉnh có kiểm chứng (bracket-depth-aware tokenization, số âm dạng '(3344)', bỏ qua ô thiếu dữ liệu thay vì loại cả hàng, ép kiểu exe_ans, bỏ debug-assert) | scorer.py đạt PA/EA = 100%/100% khi chấm gold-program-vs-chính-nó trên cả train/valid/test (2993/584/497 mẫu) | Xem notebooks/evaluate/scorer.py
4 | Phát hiện và sửa bug nghiêm trọng: sai định dạng operator table_* | Vì sao mọi thực nghiệm baseline đều cho PA/EA thấp bất thường ở các câu hỏi liên quan đến bảng? | Đối chiếu gold program thật với mô tả operator trong SYSTEM_MESSAGE, phát hiện table_sum/average/max/min(row_name, none) — tham số là TÊN HÀNG cần tra cứu, không phải danh sách số như prompt/evaluator cũ giả định | Sửa SYSTEM_MESSAGE + evaluator ở toàn bộ 7 notebook 0/1/few-shot + 2 notebook SFT; ~12.3% test set (61/497 mẫu) từng bị chấm sai EA=0 oan | Ảnh hưởng cả baseline lẫn SFT/GRPO sau này — cần re-run baseline trong Sprint 2
5 | Đo baseline PA/EA cho các phương pháp prompting (0-shot/1-shot/few-shot) | Model open-source (Qwen3-4B) và closed-source (gpt-5-nano, DeepSeek-V4-Flash, Llama-3.3-70B) khác biệt thế nào ở baseline chưa fine-tune? | Chạy 0/1/few-shot qua HuggingFace/Unsloth (Qwen3-4B) và OpenAI-compatible API (FPT Cloud) + OpenAI Batch API (gpt-5-nano) | Có bảng so sánh PA/EA theo model/shot-count (cần re-run sau khi sửa bug table_* để có số liệu đáng tin cậy) | Kết quả cũ trước khi fix bug: best PA ~36.22% (few-shot, gpt-5-nano) — sẽ thay đổi sau re-run
6 | Thiết kế prompt Chain of Numerical Reasoning (CoNR) để distill reasoning trace từ teacher model lớn | Làm sao để teacher model (Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking) sinh ra reasoning trace tự nhiên, không lộ đáp án gốc, và validate được chất lượng? | Thiết kế CONR_SYSTEM_PROMPT + CONR_USER_FRAME (backward rationalization từ gold program/answer), viết LEAK_PATTERNS bằng regex để lọc lộ đáp án; validate bằng exact-match giữa program trích xuất từ trace và gold program | 98%+ exact-match giữa trace và gold program trên cả train/valid; ~2.9k/571 traces sạch sẵn sàng cho SFT | Xem notebooks/vinumqa/distill-reasoning-trace/
7 | Tổng hợp tài liệu tham khảo, đặt nền tảng lý thuyết cho báo cáo | Những công trình nào liên quan trực tiếp đến bài toán và đáng trích dẫn trong báo cáo? | Đọc FinQA (Chen et al., EMNLP 2021, A*), VLSP 2025 NumQA (Toan et al., 2025), PCPO/HUET-team (Chu et al., 2025, đội vô địch VLSP 2025) và 3 paper tài chính liên quan (FinNLP-FNP-LLMFinLegal, WWW, ACL) với rank CORE tương ứng | Có danh sách paper + CORE rank ghi trong report/progress-log.md, dùng trực tiếp cho phần related work của báo cáo cuối kỳ

## Sprint 2
SPRINT 2 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Hướng dẫn: Cột 'Vấn đề cần giải quyết' được gộp ô (merge) khi một vấn đề có nhiều câu hỏi nhỏ. Ô nền VÀNG là ô cần điền. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa).
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Re-run lại baseline 0/1/few-shot sau khi sửa bug đánh giá table_* | Số liệu PA/EA cũ (trước fix) còn dùng để so sánh với SFT/GRPO được không? | Chạy lại toàn bộ 7 notebook 0/1/few-shot với SYSTEM_MESSAGE + scorer.py đã sửa; đã re-run xong 0-shot (DeepSeek-V4-Flash) và 1-shot (gpt-5-nano) | 0-shot DeepSeek-V4-Flash: PA 14.69%/EA 18.71%; 1-shot gpt-5-nano: PA 28.37%/EA 31.39% — cần hoàn tất few-shot còn lại để có bảng baseline đầy đủ, đúng | Xem report/progress-log.md 28/7
2 | Fine-tune SFT (không và có reasoning trace) trên Qwen3-4B | Reasoning trace distilled có thực sự cải thiện PA/EA so với SFT trực tiếp trên gold program không? | SFT wo-reasoning-trace và w-reasoning-trace qua Unsloth QLoRA (r=32) trên Kaggle; train_on_responses_only để chỉ tính loss trên phần trả lời | SFT wo-reasoning: PA 64.19%/EA 64.39%. SFT w-reasoning: PA 62.58%/EA 63.38% — reasoning trace làm GIẢM hiệu năng, trái ngược kỳ vọng | Cả 2 đều vượt xa mọi baseline prompting (~28-36%)
3 | Tìm nguyên nhân SFT w-reasoning-trace kém hơn SFT thường và khắc phục | Nguyên nhân là do lặp lại khi sinh (repetition loop), hay do trace bằng tiếng Việt trong khi Qwen3 chủ yếu được huấn luyện theo hướng dẫn tiếng Anh? | Tune lại decoding params (temperature=0.7, top_p=0.8, top_k=20) khớp với lúc train; song song dịch máy toàn bộ reasoning trace sang tiếng Anh (VietAI/envit5-translation, có cơ chế khôi phục số liệu chính xác) để test giả thuyết ngôn ngữ trước khi quyết định distill lại từ đầu | Đã có bộ dữ liệu trace tiếng Anh sẵn sàng; đang chờ kết quả SFT lại trên trace tiếng Anh để so sánh | Nếu cải thiện → distill lại trực tiếp từ teacher với prompt tiếng Anh thay vì dựa vào MT
4 | Thiết kế reward function và triển khai GRPO (Program-Centric Policy Optimization) trên checkpoint SFT tốt nhất | Reward nên ưu tiên tính hợp lệ (validity), độ chính xác thực thi (execution), hay độ ngắn gọn (conciseness) của chương trình sinh ra theo tỷ lệ nào? | Tham khảo công thức reward 3 thành phần của paper PCPO (R = R_valid · (α + β·R_exec + γ·R_bonus), α=0.7/β=0.2/γ=0.1 làm điểm khởi đầu); viết lại toàn bộ pipeline GRPO (hiện mới có template Unsloth gốc dùng dataset GSM8K, cần thay bằng dataset+reward cho ViNumQA) trên hạ tầng GPU đơn/nhỏ thay vì cấu hình 8×H100 của paper gốc | Chưa có kết quả — đây là hạng mục ưu tiên cao nhất cần hoàn tất ngay sau khi có kết luận về thí nghiệm reasoning trace tiếng Anh | notebooks/vinumqa/sft-grpo/ hiện chưa sẵn sàng, cần viết lại system prompt/reward/dataset loading cho đúng task program-generation
5 | So sánh toàn diện 5 giai đoạn (0-shot/1-shot/few-shot/SFT/SFT+GRPO) và viết báo cáo phân tích | Mức cải thiện PA/EA qua từng giai đoạn có nhất quán với insight PA > EA (transparency quan trọng hơn correctness ngẫu nhiên) không? | Tổng hợp bảng kết quả đã re-run bằng scorer.py thống nhất; đối chiếu với ablation trong paper PCPO (ảnh hưởng của augmentation đa ngôn ngữ, program_re) để rút insight tương tự cho ViNumQA | Chưa thực hiện — phụ thuộc vào việc hoàn tất GRPO ở mục 4
6
7

## Sprint 3
SPRINT 3 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Hướng dẫn: Cột 'Vấn đề cần giải quyết' được gộp ô (merge) khi một vấn đề có nhiều câu hỏi nhỏ. Ô nền VÀNG là ô cần điền. Dòng chữ nghiêng màu xám là ví dụ mẫu (có thể xóa/sửa).
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Thiết kế và thử nghiệm kiến trúc multi-agent (nếu kịp tiến độ) | Vai trò agent sinh chương trình (planner/generator) và agent kiểm chứng (verifier/executor) nên phân chia trách nhiệm thế nào để bổ trợ SFT+GRPO? | Prototype pipeline planner → executor → verifier, verifier dùng lại notebooks/evaluate/scorer.py để kiểm tra tính hợp lệ trước khi chấp nhận chương trình cuối cùng; so sánh PA/EA và độ ổn định với SFT+GRPO đơn lẻ | Chưa thực hiện | Chỉ triển khai nếu Sprint 2 hoàn tất đúng hạn (checkpoint SFT/GRPO tốt nhất sẵn sàng)
2 | Đánh giá tính minh bạch/giải thích được (explainability) của hệ thống làm tiêu chí đầu ra | Chương trình sinh ra có thực sự giúp người dùng kiểm tra được logic suy luận (auditability), không chỉ đúng đáp số, hay không? | Xây demo hiển thị song song: câu hỏi → chương trình từng bước → kết quả thực thi, đối chiếu trực quan với PA (structural match) thay vì chỉ hiện con số cuối | Chưa thực hiện | Khớp với định hướng research + explainable system đã thống nhất ở slide báo cáo mentor 27/7
3 | Build demo inference đơn giản cho hệ thống cuối cùng | Demo nên chạy trên checkpoint nào (SFT thường hay SFT+GRPO) và giao diện tối thiểu cần gì (input context+question, output program+answer)? | Dùng notebooks/evaluate/scorer.py để verify demo output đúng chuẩn PA/EA trước khi coi là hoàn thiện; ưu tiên checkpoint có PA cao nhất từ Sprint 2 | Chưa thực hiện
4 | Hoàn thiện codebase, README và tài liệu kỹ thuật để bàn giao | Người kế thừa dự án có thể tái tạo lại toàn bộ pipeline (data → distill → SFT → GRPO → eval) từ tài liệu không cần hỏi thêm không? | Rà soát README.md, thống nhất mọi notebook dùng chung notebooks/evaluate/scorer.py, dọn dẹp .gitignore/artifact không cần thiết | Chưa thực hiện
5 | Viết báo cáo cuối kỳ và slide trình bày | Báo cáo có phản ánh đúng insight PA quan trọng hơn EA (transparency) và bài học từ bug table_* như một minh chứng cho rigor kỹ thuật không? | Tổng hợp report/progress-log.md theo ngày thành báo cáo hoàn chỉnh, tái sử dụng slide report/progress-slides.html và quick-present-slides.html đã có | Chưa thực hiện
6
7